План

пилотной площадки МБОШИ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 17

«Юные спасатели МЧС» г. Верхняя Салда

в рамках реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XX века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области

до 2024 года» в 2019 году

на 1-й квартал 2019 года

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ результатов работы в качестве пилотной площадки в 2018 году и определение перспективных направлений работы на 2019 год, подготовка проекта плана работы на год | январь-март 2019 | Гилязова Р.Р | Проект (план) работы |
| 2. | Корректировка организационной структуры пилотной площадки по реализации проекта | январь-февраль 2019 | Гилязова Р.Р. | Корректировка состава и функций управленческой команды пилотной площадки по реализации проекта. |
| 3. | Подготовка и проведение школьных семинаров-практикумов по формированию теоретических и практико-ориентированных представлений педагогических работников ОШИ № 17 о возможностях и механизмах обеспечения качества образования. | февраль-март 2019 | Гилязова Р.Р. | Пополнение фильмотеки «Мой урок по ФГОС» |
| 4. | Проведение репетиционного устного собеседования по русскому языку в 9 классах | январь-февраль 2019 | Гилязова Р.Р. | Анализ качества образовательной деятельности по основной образовательной программе основного общего образования, определение необходимости внесения изменений в содержание и технологии реализации образовательных программ |
| 5. | Проведение репетиционного устного собеседования по русскому языку в 9 классах Анализ результатов участия обучающихся 9 классов в процедуре устного собеседования по русскому языку в рамках работы методического объединения педагогов | февраль 2019 | Галязова Р.Р. |  |
| 6. | Организация индивидуального сопровождения обучающихся при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. | январь-март 2019 | Галязова Р.Р. | Осуществление уровневой дифференциации на различных этапах урока. Консультации и индивидуальные занятия с педагогом-психологом |
| 7. | Организация повышения квалификации педагогов Средней школы-интерната № 17 по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | январь-март 2019 | Гилязова Р.Р. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |
| 8. | Подготовка к проведению методического семинара-практикума «Эффективность и качество образовательного процесса: новый взгляд на методы и механизмы» для педагогического сообщества Горнозаводского округа с участием представителей базовой площадки (школа 2 г. Невьянск) 06.04.2019 | март 2019 | Гилязова Р.Р. | Разработка форм обобщения и представления собственного опыта относительно решения проблем обеспечения качества образования и эффективного управления деятельностью современной школы. |