Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 17

« Юные спасатели МЧС»

|  | «Утверждаю» Директор средней школы-интерната №17 _____________ Н.Ю. Самойленко «___» _____________ 20__ г. |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

| мероприятие | ответственные | продукт | сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационно – просветительская работа педагогами и родителями |  |  |  |  |
| Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО | заместитель директора по УВР | Нормативно-правовые документы | Октябрь 2015г |  |
| Просветительская работа с педагогами и родителями в рамках подготовки к введению ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ и УО | заместитель директора по УВР | Протоколы совещаний, методических советов, классных собраний | В течение 2015-2016гг |  |
| Знакомство с ФГОС и АООП НОО обучающихся с ОВЗ и УО на заседаниях ШМО. | Гареева Л.А. руководитель ШМО учителей начальных классов | Мониторинг ресурсного обеспечения | сентябрь 2015г - май 2016г |  |
| Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений с педагогами и родителями по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | администрация | Приказы, локальные акты, договор | январь – февраль 2016 |  |
| Педагогический совет по теме: «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». | Зам директора по УВР | Решение ПС | Ноябрь 2015г |  |
| Беседы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ и УО, будущих первоклассников 2016г «Подготовка к введению и переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». | руководитель ШМО учителей начальных классов | Собеседование | Май- август 2016г |  |
| Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов и администрации по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | заместитель директора по УВР | Заявка | Октябрь 2015 - декабрь 2016г |  |
| Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО | заместитель директора по УВР | Презентации, конспекты уроков, классных часов и др. | Февраль- Май 2016г |  |
| Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. | заместитель директора по УВР | База данных вопросов и ответов | В течение всего периода |  |
| Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| Разработка АООП НОО обучающихся с ОВЗ | Рабочая группа по введению ФГОС | наличие АООП НОО обучающихся с ОВЗ | октябрь -апрель 2015г |  |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО | Рабочая группа по введению ФГОС | Наличие программ | Апрель-июнь 2016г |  |
| Организационно-методическое обеспечение реализации неаудиторной занятости обучающихся |  |  |  |  |
| Мониторинг потребностей и возможностей в организации неаудиторной занятости обучающихся | заместитель директора по ВР | Результаты опроса | апрель 2016г |  |
| Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимися | заместитель директора по ВР | Результаты опроса | Апрель- май 2016г |  |
| Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОО | заместитель директора по ВР | Перечень Предоставляемых услуг | Апрель-май 2016г |  |
| Составление перспективного плана неаудиторной занятости обучающихся 1 класса с ОВЗ на 2016-2017 учебный год. | заместитель директора по ВР | План - сетка неаудиторной занятости обучающихся 1 класса с ОВЗ и УО на 2016-2017 уч. г. | июнь 2016г |  |
| Проведение совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | заместитель директора по УВР | Материалы совещаний | 2015-2016 г |  |
| Проведение семинаров по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО: 1.«Изучаем и работаем по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО». 2.«Актуальные вопросы разработки адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ» 3. «Психологическое сопровождение программы коррекционной работы образовательной организации педагогом –психологом (в условиях ФГОС НОО для детей с ОВЗ) | заместитель директора по УВР | Материалы семинара, создание технологических карт построения урока с использованием современных образовательных технологий | 2015-2016 |  |