УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ № 17 «ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ МЧС»

| «Принята» на педагогическом совете школы протокол № 1 от « 30 » августа 2016 г. | «УТВЕРЖДАЮ» директор Средней школы-интерната №17 ______________ Н.ЮБ Самойленко приказ № ______ от « 30 » августа 2016 г. |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

для детей с ОВЗ (ФГОС ОВЗ)

2016г

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья запланированы мероприятия по следующим направлениям:

- Организационно-аналитические мероприятия

- Соответствие нормативной базы ОУ требованиям ФГОС для обучающихся с ОВЗ и УО

- Методическое сопровождение введения   ФГОС ОВЗ и ФГОС УО

- Соответствие кадрового обеспечения требованиям внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ

- Материально-техническое и информационное обеспечение введения ФГОС  для обучающихся с ОВЗ

Цель: Создание условий (организационно-управленческих и научно-методических, материально-технических) для введения  и реализации ФГОС НОО ОВЗ  в Средней школе-интернате № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:

- Обеспечить адаптацию педагогического коллектива школы  к изменениям, связанными  с введением ФГОС НОО ОВЗ;

- Определить оптимальное содержание  образования учащихся с учетом требований  современного общества к выпускнику начальной школы;

- Ввести блок  внеурочной деятельности.

Функциональные обязанности администрации:

1.Определение цели, задачи;

2.Создание рабочей группы;

3.Составление дорожной карты;

4.Информирование педагогической и родительской общественности  о работе школы по введению ФГОС НОО ОВЗ;

5.Формирование  нормативно - правовой базы школы;

6.Написание адаптированной образовательной программы  в рамках перехода на  ФГОС НОО ОВЗ;

7.Работа по изменению школьной  инфраструктуры;

8. Корректирование работы;

9. Анализ результатов 1 этапа введения ФГОС НОО ОВЗ.

Функциональные обязанности учителя 1 класса:

- Написание рабочих программ  в рамках перехода на  ФГОС НОО ОВЗ;

- Участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО  ОВЗ;

- Освоение УМК;

- Образовательная деятельность в классе по новой АООП НОО;

- Мониторинг результатов освоения программы;

- Корректирование работы;

- Анализ результатов  работы

Функциональные обязанности методического объединения учителей начальных классов:

- Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ;

- Участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ;

- Анализ результатов работы

Форма представления результатов: отчет о  работе по введению ФГОС НОО ОВЗ

| п/п | Мероприятия | Сроки |  | Предполагаемый результат |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие решения педагогического совета о введении ФГОС ОВЗ | До 01.09.2016 |  | Решение педагогического совета |  | Администрация |
| 1.2. | Внесение необходимых изменений в Устав школы | До ноября 2016 г. |  | Регистрация изменений в налоговом органе |  | Администрация |
| 1.3. | Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015-сентябрь 2016 |  | Локальные акты |  | Директор школы Заместитель директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ | Ноябрь 2015 -декабрь 2016 |  | План мероприятий |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, заместитель директора по УВР |
| 1.5. | Разработка проекта адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015- декабрь 2016 (ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ) |  | Проект ООП НОО для детей с ОВЗ школы |  | Заместитель директора по УВР |
| 1.6 | Обсуждение проекта адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ школы (ПРОЕКТ для детей с ЗПР) | 30 марта 2016 |  | Скорректированная адаптированная ООП НОО для детей с ОВЗ школы (ЗПР) |  | Рабочая группа |
| 1.7. | Утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2016 |  | ООП ОВЗ школы |  | Педагогический совет |
| 1.8. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 1-х классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | Сентябрь 2016 - май 2017 |  | Информационно-библиотечный фонд школы |  | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, педагог-библиотекарь |
| 1.9. | Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии федеральным перечнем | Сентябрь 2016 (В случае необходимости) |  | Школьный перечень УМК для 1-х классов в соответствии с ФГОС ОВЗ ЗПР |  | Педагогический совет, заместитель директора по УВР, педагог-библиотекарь |
| 1.10 | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Сентябрь-ноябрь 2016 (в случае необходимости) |  | Утверждение программ (по мере поступления обучающихся с ОВЗ) |  | Педагогический совет школы, заместители директора по УВР, ВР |
| 1.11 | Утверждение рабочих программ учителей-предметников начальной школы в 1 классе по учебным предметам и внеклассной работе с учетом количества пришедших с рекомендацией | В течение года. |  | Рабочие программы |  | Педагогический совет, заместитель директора по УВР |
| 1.12. | Заседание рабочей группы ОУ Цель:координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | В течение учебного года (по требованию) |  | План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ОВЗ |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.13. | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно |  | Аналитическая справка План мероприятий |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.14. | Разработка программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Ноябрь-декабрь 2016 г |  | Модель внеурочной деятельности – программа внеурочной деятельности обучающихся 1-х классов |  | Заместитель директора по УВР, Рабочая группа |
| 1.15. | Разработка программы коррекционно-развивающей деятельности для детей 1 класса | Сентябрь-декабрь 2016 |  | Модель программы коррекционной работы |  | Рабочая группа |
| 1.16. | Планирование работы образовательного учреждения с учетом государственного задания, используя технологический регламент государственных услуг по реализации адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ | Снтябрь.2016г |  | План работы |  | Рабочая группа |
| 1.17 | Знакомство с опытом работы других образовательных учреждений по внедрению ФГОС ОВЗ | В течение 2016-2017 учебного года |  | Корректировка плана внедрения ФГОС ОВЗ |  | Рабочая группа, заместитель директора по УВР |
| 1.18. | Участие в мониторинге готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года |  | Использование результатов мониторинга в практической деятельности |  | Заместитель директора по УВР, рабочая группа |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях | В течение 2016-2017 учебного года |  | Банк методических рекомендаций |  | Заместитель директора по УВР |
| 2.2. | Сотрудничество с ТОПМПК | В течение 2015-2017 учебного года |  | Прогноз контингента детей с ОВЗ и определение учебного плана (варианты) |  | Заместитель директора по УВР. |
| 2.3. | Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК | В течение 2016-2017 учебного года |  | План реализации мероприятий во внедрению ФГОС ОВЗ |  | Директор школы, заместитель директора по УВР. |
| 3. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации и профессиональной переподготовки | по плану ИРРО |  | Удостоверения о курсах повышения квалификации |  | Директор, заместитель директора по УВР, учителя-предметники. |
| 3.2. | Изучение педагогическим коллективом федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ. Проведение совещаний-семинаров, педагогических чтений, педагогических советов и т.п. с педагогическим коллективом по изучению: - Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ; - Программы формирования универсальных учебных действий (ЗПР); базовых учебных действий (УО); - Программы организации внеурочной деятельности; - Программы коррекционной работы; - Система оценивания планируемых результатов; - Санитарно-гигиенических требований к организации обучения детей с ОВЗ. | В течение 2016-2017 учебного года |  | Статьи, доклады и т.п. в «Портфолио». |  | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники и специалисты. |
| 3.3. | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам касающихся введения ФГОС | По расписанию вебинаров |  | Методическая поддержка |  | Заместитель директора по УВР |
| 3.4. | Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2016-2017 учебного года |  | Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы |  | Заместитель директора по УВР, педагог-библиотекарь |
| 3.5. | Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | В течение 2016-2017 учебного года |  | Сайт образовательного учреждения, публикации в СМИ, протоколы родительских собраний |  | Директор школы, заместитель директора по УВР, |
| 3.6. | Обновление информации на странице «ФГОС ОВЗ» школьного сайта | По мере поступления |  | Информационный раздел о введении ФГОС ОВЗ на школьном сайте |  | Ответственный за ведение сайта школы |
| 3.7. | Информация о ходе введения ФГОС ОВЗ в 1 классе в самоанализе образовательного учреждения | Ноябрь 2016 (в случае наличия детей с ОВЗ) |  | Самоанализ |  | Директор, заместитель директора по УВР |
| 3.8. | Анкетирование участников образовательного процесса по введению ФГОС ОВЗ | декабрь 2016 (классов ЗПР 2-4 вне прграмы введения ФГОС ОВЗ) |  | Протокол - результатов анкет (родителей, обучающихся и учителей) |  | Социально-педагогическая служба сопровождения |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей и профессиональной переподготовки | В течение 2015-2017 года |  | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УВР |  |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | В течение 2015-2017 учебного года |  |  |  |  |
| 4.3. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ | В течение 2016-2017 учебного года |  | Методические материалы, сайт ОУ | Заместитель директора по УВР |  |
| 4.4. | Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2016 |  | Приказ об утверждении и введении в действие | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |  |
| 4.5. | Приведение штатного расписания в соответствии с требованиями к кадровым условиям для введения ФГОС | Январь 2017 |  | Утверждение штатного расписания и подписание договоров с ОО | Директор |  |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Экспертиза материально-технической базы школы соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | Август- октябрь 2016 | Перечень оборудования учебных кабинетов |  | Директор школы, заместитель по УВР |  |
| 5.2. | Эффективное планирование расходов средств учредителя для введения ФГОС ОВЗ | До декабря 2016 | Планирование закупок |  | Директор школы |  |
| 5.3. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ в соответствии с САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ». | В течение 2016-2017 учебного года | Пополнение МТБ |  | Директор школы |  |