|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дорожная карта проекта сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве ВСГО**  **«Разные равные»** | | | | | | |
| Этапы | Задачи | Действия | Предполагаемый результат | Сроки | Ответственный | Риски |
| Подготовительный | Изучение литературы, новых методик и технологий по вопросам инклюзивного образования | Анализ рынка методической литературы,  курсов повышения квалификации, стажировок, мастер –классов в области инклюзивного образования. | Повышение уровня квалификации педагогов | С мая 2021 | Семенова С.И. | Недостаток предложений на рынке методических услуг. |
| Разработать проект «Модель сетевого взаимодействия ОО в инклюзивном образовательном пространстве ВСГО «Мы вместе» | Издание приказа о создании в организации творческой группы для работы над проектом. | Проект «Модель сетевого взаимодействия ОО в инклюзивном образовательном пространстве ВСГО «Мы вместе» | май 2021 | Администрация Средней школы – интернат №17 Самойленко Н.Ю | Проект не получит отклика у ОО, поддержку, педагогов, социальных партнёров. |
| Представление проекта педагогическому сообществу | Презентация проекта на совете директоров | Презентация проекта. | Июнь 2021 | Самойленко.Н.Ю. | Проект не получит отклик от ОУ города. |
| Разработать нормативно-правовую базу проекта «Мы вместе» | Разработать и утвердить положение «Мы вместе».  Издать приказ о назначении ответственных,  Утвердить штатное расписание,  должностные инструкции.  Разработать программы. | Документация по проекту. | Июль-август 2021 | Рабочая группа.  Управление образования. | Положение формальное, не отражает действительность, заумное, не реалистичное. |
| Вовлечь педагогическое сообщество в проект «Мы вместе» | Педагогический совет инициативной группы от ОУ города: «Построение единого инклюзивного образовательного пространства» | Создание рабочей группы по реализации проекта «Мы вместе» | Август 2021 | Семенова С.И. | Не заинтересованность педагогического сообщества. |
| Разработать систему мероприятий, направленных на реализацию проекта. | Разработать план мероприятий. | Создан план мероприятий. | Август 2021 | Рабочая группа. | План не соответствующий возможностям. |
| Заключить договоры с социальными партнерами, составить программу взаимодействия. | Заключение договоров с социальными партнерами, составление программы. | Договоры о сотрудничестве. Утвержденная программа социального партнерства. | сентябрь 2021 | Рабочая группа, Управление образования | Формальное отношение возможных социальных партнеров. |
| Создать условия, материально- техническую, учебно-методическую базу для реализации проекта. | Сайт проекта, наполненный методическими материалами, нормативными документами по работе с детьми с ОВЗ | Создан сайт | До Сентября 2021 | Курдина Е.А. | Недостаток финансирования. |
|  | Распределение школ города на площадки: Пилотные и Базовые. | По результатам анкетирования проводим распределение ОУ. | Созданы пилотные и базовые площадки. | Сентябрь 2021 | Рабочая группа | Не согласие ОУ становится той или иной площадкой. |
| Создание базы «Дополнительных площадок». | Формирование перечня программ дополнительного образования для детей с ОВЗ. | Программы дополнительного образования для детей с ОВЗ. | Сентябрь 2021 | Рабочая группа | Не согласие организаций доп. образования, включится в проект. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основной | Реализовать план мероприятий | Реализация плана мероприятий: | Реализованы программы и планы мероприятий  . | В течении учебного года | Рабочая группа, Семенова С.И. | Невыполнение плана. |
| Реализовать программы социального партнерства | Реализовать программы | Реализация программ. | В течении учебного года | Семенова С.И. Управление образования. | Отказ от взаимодействия или формальное исполнение договоров. |
| Заключительный | Собрать обратную связь от родителей, педагогов, социальных партнёров | Провести анкетирование удовлетворенности родителей, социальных партнеров реализацией проекта «Мы вместе» | Анализ удовлетворенности проектом | Июнь 2022 | Рабочая группа | Недостоверность данных, необъективный анализ. |
| Итоговый анализ реализации проекта «Мы вместе» | Провести анализ. Скорректировать программы и планы мероприятий на следующий учебный год. | Скорректированные программы и планы мероприятий. | Июнь 2022 | Рабочая группа. | Отсутствие динамики вовлеченности детей с ОВЗ, родителей и педагогов. |
| Анализ выполнения планов и программ.  Корректировка программ и планов. | Анализ выполнения программ и планов. | Скорректированные планы и программы с учетом анализов и обратной связи. | Август 2022 | Рабочая группа | Отказ от участия в проекте ОУ в последующий учебный год. |