Утверждаю.

Директор Средней школы-интернат № 17

_____________ Н.Ю. Самойленко

План мероприятий («дорожная карта»)

внедрения целевой модели наставничества Средней школы-интернат № 17 на 2020-2021 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Сентябрь-октябрь 2020 года | Директор Зам. директора по ВР и УВР |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в Средней школе-интернат № 17 - Приказ о назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в Средней школе-интернат № 17 - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в Средней школе-интернат № 17 | До 28.09.2020 До 05.10.2020 До 05.10.2020 До 05.10.2020 | Директор Зам. директора по ВР и УВР |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. - Сформировать банк программ по трем формам наставничества «Ученик - ученик». «Учитель - учитель», «Учитель - ученик». | До 15.10.2020 | Кураторы целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение родительских собраний. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. | До 15.10.2020 | Зам.директора по ВР, по УВР Классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от классных руководителей, психолога, родителей. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся | До 30.10.2020 | Кураторы целевой модели наставничества |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. - Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | До 30.10.2020 | Кураторы целевой модели наставничества |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Обеспечить условия для обучения наставников по программам дополнительного профессионального образования и программам повышения квалификации (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) | До 15.11.2020 | Кураторы целевой модели наставничества |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых Закрепление наставнических пар /групп | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | До 25.11.2020 | Кураторы целевой модели наставничества |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Доведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. - Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | В течение всего периода реализации (2020-2021 уч.год) | Кураторы целевой модели наставничества Наставники |
| 7. | Завершение наставничества | Мотивация и поощрения наставников | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг н оценка влияния программ на всех участников. - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». Проведение конкурса профессионального мастерства «Наставник года», «Лучшая пара». - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников на сайте школы. | Май 2021 года | Кураторы целевой модели наставничества |