Приложение

к приказу Средней школы-интернат № 17

от    ___________________2020 года №__

План мероприятий («дорожная карта»)

внедрения целевой модели наставничества Средней школы-интернат № 17 на 2020-2021 уч.год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативное правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества Средней школы-интернат № 17 |  |  |  |
| 1.1. | Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества | до 28.09.2020 | Директор | Приказ |
| 1.2. | Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества | до 05.10.2020 | Директор Кураторы внедрения | Дорожная карта |
| 1.3. | Согласование дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества с Управлением Образования ВГО. | до 05.10.2020 | Директор | Согласование |
| 1.4. | Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН, включающие: - сроки внедрения ЦМН; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной - организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН. | до 15.10.2020 | Директор Кураторы внедрения | Приказы |
| 1.6. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 целевой модели наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | до 15.10.2020 | Директор, Кураторы внедрения | Методические рекомендации Распорядительные акты |
| 2. | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 2.1. | Информирование заинтересованных лиц (педагоги, родители, обучающиеся) о реализации программы наставничества | до 15.10.2020 | Кураторы внедрения | Информационная кампания |
| 2.2. | Формирование баз наставников | до 30.10.2020 и в течение всего периода реализации | Кураторы внедрения | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы наставничества «ученик -ученик»; - база наставничества «учитель-ученик»; - база наставничества «учитель-учитель» |
| 2.3. | Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации целевой модели наставничества | до 01.12.2020 | Рабочая группа | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 3. | Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение условий для обучения педагогических работников, наставников и кураторов по программам дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) и программам ППМ, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | до 15.11.2020 | Директор школы | Получение педагогическими работниками, наставниками и кураторами соответствующих документов |
| 4. | Внедрение целевой модели наставничества |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | до 01.12.2020 | Кураторы внедрения | Нормативное обеспечение. Распорядительная документация. Программно-методическое обеспечение. |
| 4.2. | Формирование базы наставляемых в 2020 – 2021 учебном году | до 30.10.2020 | Кураторы внедрения | База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники. |
| 4.3. | Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 – 2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | до 30.10.2020 | Кураторы внедрения | Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в 2020 – 2021 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых |
| 4.4. | Формирование наставнических пар или групп | до 25.11.2020 | Кураторы внедрения | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ |
| 4.5. | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Кураторы внедрения и наставники | Реализация программ наставничества |
| 4.6. | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2021 г. | Кураторы внедрения и наставники | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |
| 5. | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов Свердловской области, а также лучших практик субъектов Российской Федерации |  |  |  |
| 5.1. | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте ОО | до 01.12.2020 | Кураторы внедрения | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |
| 5.2. | Формирование профессиональных сообществ наставников | в течение всего периода внедрения ЦМН | Кураторы внедрения | Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества |
| 6. | Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 6.1. | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | с 01.12.2020 | Кураторы внедрения | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности в различные формы наставничества |
| 6.2. | Внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | Кураторы внедрения | Внесены данные в формы ФСН |
| 6.3. | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | май 2021 | Кураторы внедрения | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 6.4. | Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) |  |  |  |
| 6.4.1. | Оценка качества реализации программ наставничества | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | Кураторы внедрения | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 6.4.2. | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | Кураторы внедрения | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 7. | Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 7.1. | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |  |  |  |
| 7.1.1. | на уровне образовательных организаций: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества. | с 01.12.2020 и в течение всего периода реализации | Кураторы внедрения . | Предоставление контрольно-аналитических материалов руководителям образовательных организаций и лицам, ответственным за внедрение ЦМН в муниципалитете |