## Лист1
Приложение № 1 к Приказу Управления образования администрации Верхнесалдинского округа
Отчет за 1-ое полугодие по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальной бюджетной общеобразовательной школы-интерната " Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 17 "Юные спасатели МЧС" на 2021-2022 годы
(наименование образовательной организации; период на который сформирован план)
город Верхняя Салда
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-04-22 | Курдина Евгения Андреевна замдиректора | Вся поступающая и необходимая информация выкладывается своевремено | 2022-04-22
|  | Дополнение Информации о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-04-22 | Курдина Евгения Андреевна замдиректора | размещено на сайте | 2022-04-22
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-04-22 | Курдина Евгения Андреевна замдиректора | размещено на сайте | 2022-04-22
|  | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2022-04-22 | Курдина Евгения Андреевна замдиректора | размещено на сайте | 2022-04-22
|  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-04-22 | Курдина Евгения Андреевна замдиректора | размещено на сайте | 2022-04-22
|  | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-04-22 | Курдина Евгения Андреевна замдиректора | размещено на сайте | 2022-04-22
|  | размещение на сайте информации об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-04-22 | Курдина Евгения Андреевна замдиректора | размещено на сайте | 2022-04-22
|  | своевременное обновление и размещение на сайте информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-04-22 | Курдина Евгения Андреевна замдиректора | Контингенту обучающихся не требуется специальные технические средства обучения. | 2022-04-22
|  | обновление ежемесячных и ежеквартальных сведений о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-04-22 | Курдина Евгения Андреевна замдиректора | https://kadet17.uralschool.ru/sveden/budget | 2022-04-22
|  | Обновление ежемесячное информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-04-22 | Курдина Евгения Андреевна замдиректора | https://kadet17.uralschool.ru/news-svc/item?id=83367&lang=ru&type=news | 2022-04-22
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайтк образовательной организации: ссылок на bus.gov.ru | 2022-05-25 | Самойленко Наталья Юрьевна директор | выполнено | 2022-05-25
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-05-25 | Самойленко Наталья Юрьевна директор | выполнено | 2022-05-25
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-04-22 | Курдина Евгения Андреевна замдиректора | выполнено | 2022-04-22
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-05-25 | Самойленко Наталья Юрьевна директор | выполнено | 2022-05-25
II. Комфортность условий предоставления услуг
3 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 79%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-05-25 | Самойленко Наталья Юрьевна директор | Ведется работа по повышению уровня удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг: проведено исследование "Социальный капитал", разработаны рекомендации, ведется работа. | 2022-05-25
III. Доступность услуг для инвалидов
5 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | оборудованние входной группы пандусами (в наличии один пандус) | 2023-12-31 | Самойленко Наталья Юрьевна директор | запланировано | 2023-12-31
|  | устройство выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-12-31 | Самойленко Наталья Юрьевна директор | запланировано | 2024-12-31
|  | устройство поручней, расширенных дверных проемов по мере финансирования | 2024-12-31 | Самойленко Наталья Юрьевна директор | запланировано | 2024-12-31
|  | оборудование дополнительными поручнями санитарно-гигиенических помещений в организации | 2023-12-31 | Самойленко Наталья Юрьевна директор | запланировано | 2023-12-31
7 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 83%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-05-31 | Самойленко Наталья Юрьевна директор | Ведется работа по повышению уровня удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг: проведено исследование "Социальный капитал", разработаны рекомендации, ведется работа. | 2022-05-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-05-31 | Самойленко Наталья Юрьевна директор | проведено исследование "Социальный капитал", разработаны рекомендации, ведется работа. | 2022-05-31
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации через тренинги,организацию деятельности по популяризации корпоративной культуры | 2022-05-31 | Самойленко Наталья Юрьевна директор | Проведен 1 семинар, 2 тренинга | 2022-05-31
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-05-31 | Самойленко Наталья Юрьевна директор | Введена в работу "Точка роста" естественно - научной направленности | 2022-05-31
13 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-05-31 | Самойленко Наталья Юрьевна директор | Введена в работу "Точка роста" естественно - научной направленности | 2022-05-31
Директор средней школы - интернат № 17 Н.Ю. Самойленко